## PAG_version 03
[7 empty] | 11 | EJE ESTRATÉGICO | PILAR
[7 empty] | 2011 | EXCELENCIA_ACADÉMICA | 1. GESTION DE LA ALTA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | PILAR_1 | Objetivo Estratégico 1: Mejorar la capacidad en cantidad y calidad de la planta de profesores.
[7 empty] | 2012 | PROYECCIÓN_SOCIAL | 2. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN | PILAR_2 | Objetivo Estratégico 2: Acreditar con alta calidad de la educación los programas académicos y la institución.
[7 empty] | 2013 | GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 3. EXTENSIÓN Y RELACIONES CON EL MEDIO | PILAR_3 | Objetivo Estratégico 3: Enfocar la investigación a las necesidades y potencialidades de la sociedad y la región.
[9 empty] | 4. INTERNACIONALIZACIÓN | PILAR_4 | Objetivo Estratégico 4: Formar y capacitar el recurso humano con énfasis en la investigación.
[9 empty] | 5. BIENESTAR UNIQUINDIANO | PILAR_5 | Objetivo Estratégico 5: Satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad a través de la identificación de sus necesidades, requisitos y construcción de soluciones que aporten al desarrollo de la región.
[9 empty] | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | PILAR_6 | Objetivo Estratégico 6: Comunicar eficientemente los logros institucionales y mejorar el posicionamiento de la Universidad.
[9 empty] | 7. DESARROLLO TECNOLÓGICO | PILAR_7 | Objetivo Estratégico 7: Intercambiar servicios y productos académicos a nivel internacional.
[9 empty] | 8. INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACIÓN | PILAR_8 | Objetivo Estratégico 8: Mejorar la retención de estudiantes y la cobertura de servicios de bienestar institucional.
Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional.
Objetivo Estratégico 10: Incrementar la disponibilidad de recursos tecnológicos para el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo.
Objetivo Estratégico 11: Mejorar la calidad de los espacios físicos y optimizar su funcionamiento
|  |  | FECHA: 25/01/2013 | CÓDIGO: E.PE-01.06.F.01 |  | VERSIÓN: 03
|  |  | ÁREA QUE PRESENTA EL PLAN: | OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
|  |  | NOMBRE RESPONSABLE: | GUSTAVO ADOLFO RINCÓN BOTERO | CARGO: | JEFE OFICINA PLANEACIÓN Y DESARROLLO
|  |  | FECHA INICIO DEL PLAN: | 2013-01-14 | FECHA FIN DEL PLAN: | 2013-12-20
[10 empty] | RECURSOS NECESARIOS | [5 empty] | PARA ACTUALIZAR EN CADA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
EJE ESTRATÉGICO | PILAR | Columna1 | OBJETIVO INSTITUCIONAL | DESCRIPCIÓN DE LA META O ACCIÓN EN GENERAL | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLES DE EJECUCIÓN | RESULTADOS ESPERADOS | INDICADORES DE MEDICIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS) | TÉCNICOS | HUMANOS | FINANCIEROS | FECHA INICIAL DE LA ACTIVIDAD | FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES REVISIÓN ENERO - ABRIL | OBSERVACIONES REVISIÓN MAYO - AGOSTO | OBSERVACIONES REVISIÓN SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | 2% de incremento en la medición del índice de transparencia | Ejecutar las actividades propuestas en el plan de trabajo para mejorar calificación obtenida del Índice de Transparencia Nacional 2012 | Gustavo Adolfo Rincón Botero Marietta Velásquez Rodríguez | Se alcanza el 72,85% en la medición de indice de transparencia | Índice de Transparencia Nacional | Ficha técnica de resultados Índice de Transparencia Nacional |  |  |  | 2013-02-01 | 2013-12-20 |  | 20% | Se elaboró un Plan de mejoramiento al componente: FACTOR VISIBILIDAD Se elaboró replica del factor: FACTOR SANCIÓN En elaboración réplicas y acciones de mejora del FACTOR INSTITUCIONALIDAD Se va a elaborar un proyecto para mejorar la página web con el apoyo del programa de Ingeniería de Sistemas.
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | 25% siguiente del plan de trabajo del proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional desarrollado. | Actualización de la matriz de relación de guía de autoevaluación de programas con los requerimientos del CNA, el sistema de gestión de calidad y MECI y propuesta de integración de acreditación institucional, el sistema de gestión de calidad y MECI. Producción y análisis de indicadores guía institucional responsables de la Oficina de Planeación. | Liliana Patricia Ospina M. Equipo SIG Gustavo Adolfo Rincón Botero Luis Enrique Medina López. Juan José Sierra Alzate. | Aportar el 50% de los indicadores requeridos para el proceso de acreditación institucional. | 3 documentos elaborados y presentados a las instancias pertinentes. | 1. Documento con matriz de integración actualizada (guía de autoevaluación de programas). 2. Documento con integración de SIG y autoevaluación institucional. 3. Documento presentado a Vicerrectoría Académica con indicadores de autoevalación institucional responsables de la Oficina de Planeación. |  |  |  | 2013-02-01 | 2013-12-20 |  | 10% | Reuniones iniciales para realizar actualización de integración en abril de 2013.
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Plan Mejoramiento Contraloría Departamental: Diseño de un sistema de evaluación de los Planes Estratégicos que permita evaluar de manera certera el cumplimiento de los objetivos, ejes y pilares estratégicos de los mismos | Diseño de Tablero de mando integral Cálculo de indicadores a los 3 Ejes y 12 Objetivos Estratégicos. | Juan Carlos Londoño L. | Tablero de mando diseñado con indicadores formulados | N° de indicadores de medición del Plan Estratégico / 20 | Tablero de mando publicado e indicadores con ficha |  |  |  | 2013-02-01 | 2013-12-20 |  | 60% | Se elaboró guía aprobada en CIP. Está pendiente procesar los datos.
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Plan de Mejoramiento Contraloría Nacional: Diseño e implementación de un procedimiento unificado en los Consejos de Facultad para el reconocimiento de ascensos en el escalafón de profesores | Diseño y aprobación de procedimiento unificado. Diseño y aprobación de formato para reconocimiento de ascensos | Gustavo Adolfo Rincón Botero Juan Carlos Londoño L. | Procedimiento y formato públicado en página web | Procedimiento implementado Formato implementado | Página web SIG |  |  |  | 2013-01-14 | 2013-03-30 |  | 100% | El procedimiento fue aprobado y se encuentra publicado en página web.
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Plan de Mejoramiento Contraloría Nacional: Contar con una normatividad clara y precisa que permita la actualización del procedimiento para la provisión de vacantes definitivas y transitorias de personal administrativo mediante nombramiento en planta, en provisionalidad o encargo. | Actualización procedimiento para provisión de vacantes defitivas y transitorias de personal administrativo. | Alba Lucía Rios Téllez Victor Hugo Zea Robledo Marietta Velásquez R. | Procedimiento y formato públicado en página web | Procedimiento implementado Formatos implementados | Página web SIG |  |  |  | 2013-02-01 | 2013-12-20 |  | 50% | Se actualizó procedimiento según requerimiento del Plan de mejoramiento. Está pendiente actualizarlo con el nuevo Estatuto Administrativo que se apruebe.
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Plan de Mejoramiento Contraloría Nacional: Tener una política institucional clara para la vinculación y desvinculación de profesores ocasionales y definición de la planta ideal de profesores con un plan financieramente viable que permita la vinculación de los profesores faltantes. | Estructuración de una política institucional para el cálculo de la planta ideal de profesores según NBC, metodología y características de los programas académicos | Gustavo Adolfo Rincón Botero Juan Carlos Londoño L. | Documento con elementos que permitan construir una política para la planta ideal de profesores | 1 documento elaborado | Documento presentado en Vicerrectoría Académica |  |  |  | 2013-01-14 | 2013-04-30 |  | 10% | Se está recogiendo información sobre planes curriculares por programa como insumo para calcular la planta ideal de profesores.
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Plan de Mejoramiento Contraloría Nacional: Tener una política institucional clara para la vinculación y desvinculación de profesores ocasionales y definición de la planta ideal de profesores con un plan financieramente viable que permita la vinculación de los profesores faltantes. | Formulación de una política para vinculación de profesores ocasionales | Gustavo Adolfo Rincón Botero Juan Carlos Londoño L. | Apoyo a la Vicerrectoría Académica en la formulación de una política para la vinculación de profesores ocasionales | 2 documentos elaborados | Remisión de documentos a Vicerrectoría Académica |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-12-20 |  | 0% | Actividad para el II Semestre de 2013
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Mejorar los sistemas de información y análisis financiero de la institución para reportes a organismos de control y agilidad en los procedimientos. | Revisión del Sistema Financiero con tres Universidades. Elaboración de analisis comparativo Análisis de propuesta | Adelina Amézquita Palacio | Elaborar un documento y socializarlo con el macroproceso financiero de la institución | 1 documento socializado | Relación de asistencia |  |  |  | 2013-01-14 | 2013-12-20 |  | 10% | A la fecha se está elaborando Cuestionario al Sistema Financiero para enviarlo a 3 Universidades públicas
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Disponer de una herramienta para la consulta de la información institucional que facilite la toma de decisiones. | Enviar el Anuario Estadístico 2012 en Medio digital a los diferentes entes internos y externos | Luis Enrique Medina L. | Anuario estadístico 2012 validado, editado y entregado a todas las áreas antes del 30/04/2013 | (# de anuarios entregados /80)*100 | Planilla de asistencia |  |  |  | 2013-01-14 | 2013-04-30 |  | 80% | Se elaboró anuario. Está en proceso de revisión para entregar en todas las áreas.
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Levantar la información institucional necesaria para el proceso de acreditación del Centro de Salud | Acompañamiento al proceso de acreditación en salud al Centro de Salud | Alba Lucía Rios Téllez Victor Hugo Zea Robledo | 100% de la información institucional necesaria entregada a responsable del Centro de Salud | (N° de informes entregados/ N° de informes requeridos para acreditación Centro de Salud)*100 | Comunicado interno remitiendo información |  |  |  | 2013-01-14 | 2013-12-20 |  | 10% | Se han entregado dos documentos. Se va a programar reunión para seguimiento al proceso.
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Mejorar el seguimiento a los procesos mediante el análisis de indicadores | Actualización de las fichas de los indicadores por macroproceso. | Marietta Velásquez Rodríguez. Alba Lucía Rios Téllez Victor Hugo Zea Robledo Juan Carlos Londoño L. | Indicadores de 18 macroprocesos actualizados y analizados | (N° de macroprocesos con indicadores actualizados/18)*100 | Página web SIG |  |  |  | 2013-01-14 | 2013-06-30 |  | 50% | Se han actualizado el 50% de los macroprocesos
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Obtener las estadísticas de gestión del talento humano de manera más oportuna para proporcionarla a los usuarios. | Solicitar un usuario de consulta para acceder al aplicativo Kactus (sistema de nómina) y creación de reportes para consultas de información de docentes en Academusoft (sistema académico) Capacitación al usuario responsable del manejo de la herramienta ERP. | Juan José Sierra Alzate | 100% de la información de talento humano extraída del sistema. | (N° de informes extraídos del aplicativo/ Total de información requerida de talento humano)*100 | Reportes aplicativo Kactus |  |  |  | 2013-01-14 | 2013-12-20 |  | 20% | El área de Gestión Humana aprobó la asignación de un usuario de Kactus para el Ing. De Sistemas de Información. Se está realizando capacitación para codificación de la base de datos.
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Brindar información a la comunidad para el control social de la gestión universitaria | Realizar la audiencia de rendición de cuentas año 2012 | Adelina Amézquita Palacio Margarita Buitrago | Audiencia con participación de la comunidad en un porcentaje superior al 40% de la audiencia 2012 | ((N° de asistentes a la audiencia 2013- N° de asistentes a la audiencia 2012)/ N° de asistentes a la audiencia 2012)*100 | Reporte asistentes audiencia |  |  |  | 2013-01-14 | 2013-04-30 |  | 100% | Se obtuvo el resultado esperado con un 83.7% de participación ciudadana con respecto a la Audiencia celebrada en el 2012
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Mejorar la gestión de recursos a través de la participación en convocatorias | Capacitación en MGA | Ana María Hernandez Arenas | Contar con 20 funcionarios capacitados para formular proyectos en MGA | (N° de funcionarios capacitados en MGA/20)*100 | Reporte asistentes capacitación |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-06-30 |  | 0% | Actividad para el II cuatrimestre de 2013
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Gestión de recursos diferentes a aportes gubernamentales | Terminar soportes proyectos a presentar para cofinanciación | Ana María Hernandez Arenas | 2 proyectos radicados en instancias de co-financiación | (N° proyectos de inversión radicados en instancias de cofinanciación/2)*100 | Oficio con radicación de proyectos |  |  |  | 2013-01-14 | 2013-12-20 |  | 50% | Se radicó un proyecto de mejoramiento de escenarios deportivos en Planeación Municipal de Armenia
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | #N/A | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Información oportuna | Alimentación página web Planeación Estratégica | Margarita Buitrago | Página web de la Oficina actualizada permanentemente | (N° de elementos de la página con información/ total de elementos de la página)*100 | Revisión página web |  |  |  | 2013-01-14 | 2013-12-20 |  | 100% | página con información completa
GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | PILAR_6 | Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional. | Elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (nota: la implementación es responsabilidad de líderes de diferentes macroprocesos) | Establecer mejoras al componente: Estrategia Antitrámites Establecer mejoras al Componente: Rendición de cuentas Establecer mejoras al componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Identificar riesgos de corrupción | Marietta Velásquez Rodríguez. Alba Lucía Rios Téllez Victor Hugo Zea Robledo | 100% de las estrategias elaboradas y publicadas Dos seguimientos al Plan anticorrupción | (N° de componentes con seguimiento/ total de componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano )*100 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en el portal web Universidad. Plan anticorrupción difundido a través de comunicaciones |  |  |  | 2013-04-02 | 2013-12-20 |  | 50% | Se elaboró y publicó en el portal web Universidad. Se envió evidencia a oficina Asesora de Control Interno.
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Total |  |  |  |  | 17 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 42.35%
Objetivo Estratégico 11: Mejorar la calidad de los espacios físicos y optimizar su funcionamiento
TOTAL DE ACCIONES POR PILAR ESTRATÉGICO |  |  |  | TOTAL | % DE CUMPLIMIENTO | GRÁFICO
1. GESTION DE LA ALTA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN | 2. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN | 2. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN | 2. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN | 0 | #DIV/0!
3. EXTENSIÓN Y RELACIONES CON EL MEDIO | 3. EXTENSIÓN Y RELACIONES CON EL MEDIO | 3. EXTENSIÓN Y RELACIONES CON EL MEDIO | 3. EXTENSIÓN Y RELACIONES CON EL MEDIO | 0 | #DIV/0!
4. INTERNACIONALIZACIÓN | 4. INTERNACIONALIZACIÓN | 4. INTERNACIONALIZACIÓN | 4. INTERNACIONALIZACIÓN | 0 | #DIV/0!
5. BIENESTAR UNIQUINDIANO | 5. BIENESTAR UNIQUINDIANO | 5. BIENESTAR UNIQUINDIANO | 5. BIENESTAR UNIQUINDIANO | 0 | #DIV/0!
6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 6. PLANEACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 17 | 0.42353
7. DESARROLLO TECNOLÓGICO | 7. DESARROLLO TECNOLÓGICO | 7. DESARROLLO TECNOLÓGICO | 7. DESARROLLO TECNOLÓGICO | 0 | #DIV/0!
8. INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACIÓN | 8. INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACIÓN | 8. INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACIÓN | 8. INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACIÓN | 0 | #DIV/0!
Objetivo Estratégico 9: Mejorar el desempeño institucional a través de la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditación institucional.
Pilar 7: Desarrollo Tecnológico
Objetivo Estratégico 10: Incrementar la disponibilidad de recursos tecnológicos para el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo.
Pilar 8: Infraestructura Física y Dotación
Objetivo Estratégico 11: Mejorar la calidad de los espacios físicos y optimizar su funcionamiento
Note on B27: Seleccione de la lista el pilar institucional.
Note on D27: Seleccione de la lista el Objetivo institucional hacia el cuál estara enfocada la actividad a implementar.
Note on E27: Describa en caso de aplicar la meta establecida en el plan estratégico a la cual va dirigida la acción. También puede escribir acciones relacionadas con planes de mejoramiento, acciones correctivas, preventivas, entre otras.
Note on F27: Describa el conjunto de actividades que implementará con su equipo de trabajo con el fin de dar cumplimiento a la meta o acción planteada.
Note on G27: Escriba el nombre y cargo de los responsables de implementar cada una de las actividades propuestas.
Note on H27: Escriba que esperar obtener al cumplirse las actividades propuestas.
Note on I27: Escriba indicadores que le permitan medir y demostrar cuantitativamente o cualitativamente el cumplimiento de la acción.
Note on J27: Escriba que evidencias permitirán darle soporte a las actividades implementadas.
PLAN ANUAL DE GESTIÓN

## Compromisos
FUNCIONARIOS | COMPROMISO 1 | COMPROMISO 2 | COMPROMISO 3 | COMPROMISO 4
Juan Carlos Londoño Londoño | Diseño de Tablero de mando integral Cálculo de indicadores a los 3 Ejes y 12 Objetivos Estratégicos. | Diseño y aprobación de procedimiento unificado para ascensos en el escalafón Diseño y aprobación de formato para reconocimiento de ascensos | Estructuración de una política institucional para el cálculo de la planta ideal de profesores según NBC, metodología y características de los programas académicos
Luis Enrique Medina López | Producción datos para indicadores guía institucional responsables de la Oficina de Planeación. | Enviar el Anuario Estadístico 2012 en Medio digital a los diferentes entes internos y externos
Marietta Velásquez Rodríguez | Ejecutar las actividades propuestas en el plan de trabajo para mejorar calificación obtenida del Índice de Transparencia Nacional 2012 | Actualización de la matriz de relación de guía de autoevaluación de programas con los requerimientos del CNA, el sistema de gestión de calidad y MECI y propuesta de integración de acreditación institucional, el sistema de gestión de calidad y MECI. | Actualización de las fichas de los indicadores para 6 macroprocesos. | Elaborar y publicar el componente de Plan de Atención al Ciudadano dentro del Plan anticorrupción.
Alba Lucía Rios Téllez | Entrega de información institucional para el proceso de acreditación en salud al Centro de Salud | Actualización de las fichas de los indicadores para 6 macroprocesos. | Elaborar el componente antitramites del Plan anticorrupción de la Universidad. | Realizar y ejecutar un plan de trabajo para gobierno en línea
Adelina Amézquita Palacio | Revisión del Sistema Financiero con tres Universidades. Elaboración de analisis comparativo Análisis de propuesta | Coordinar la realización de la audiencia de rendición de cuentas año 2012 garantizando máxima participación | Correr el modelo de costos por programa para el año 2012
Juan José Sierra Alzate | Producción datos para indicadores guía institucional responsables de la Oficina de Planeación. | Solicitar un usuario de consulta para acceder al aplicativo Kactus (sistema de nómina) y creación de reportes para consultas de información de docentes en Academusoft (sistema académico) Capacitación al usuario responsable del manejo de la herramienta ERP.
Ana María Hernández Arenas | Coordinar una Capacitación en MGA a 20 funcionarios que produzca como resultado 7 proyectos de inversión debidamente diligenciados | Terminar soportes proyectos a presentar para cofinanciación 3 proyectos | Hacer seguimiento a proyectos de inversión
Margarita Buitrago Salazar | Alimentación página web Planeación Estratégica | Apoyar la logistica de la audiencia de rendición de cuentas año 2012
Carlos Arturo Cordoba Martínez
Victor Hugo Zea Robledo | Actualización de las fichas de los indicadores para 6 macroprocesos. | Actualización procedimiento para provisión de vacantes defitivas y transitorias de personal administrativo. | Elaboración del mapa de riesgos delPlan anticorrupción