## Hoja1
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
DIVISION COMPRAS Y SUMINISTROS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPRA DE MODULOS PARA EL I SEMESTRE DE 2008
| DICIEMBRE |  |  | ENERO |  |  | FEBRERO DE 2008 | [7 empty] | MARZO |  | ABRIL
ACTIVIDADES/TIEMPO | 14 | 17 | 19 | 16 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 10 | 20 | 1
Solicitud de Directores | X
Totalizar pedidos aplicar formula de costos |  | X
Enviar terminos de referencia e invitaciones |  |  | X
Recepcion de cotizaciones |  |  |  | X
Adjudicacion de compras |  |  |  |  | X
Elaborar BS y Contratos | [6 empty] | X
Firma de BS y empezar tramites de contratos | [6 empty] | X
Legalizar contratos | [7 empty] | X
Recepción de Pedidos | [6 empty] | X | X | X
Solicitar al Director de Prog. El No. Libros por CREADS y por semestre | [5 empty] | X
Aprobacion de fecha de envio y contratacion vehículo | [5 empty] | X
Envio a los CREADS | [9 empty] | X
Organizaciòn Losgistica de Entrega en los CREADS | [10 empty] | X | X | X
Entrega de libros en los cread a los estudiantes | [13 empty] | X
Devoluciòn de Libros de los CREADS al Almacèn | [14 empty] | X
Liquidaciòn de Contratos | [15 empty] | X
Pagos a Proveedores | [16 empty] | X

## cronograma 1ro-2008
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
DIVISION COMPRAS Y SUMINISTROS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPRA DE MODULOS PARA EL I SEMESTRE DE 2008
| DICIEMBRE DE 2007 | [5 empty] | ENERO DE 2008 | [10 empty] | FEBRERO DE 2008
ACTIVIDADES/TIEMPO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Solicitud de Directores | X
Totalizar pedidos aplicar formula de costos |  |  |  | X
Identificar tipo de contrato y solicitar disponibilidad |  |  |  |  | X
Enviar terminos de referencia e invitaciones | [5 empty] | X
Recepcion de cotizaciones | [6 empty] | X
Adjudicacion de compras | [7 empty] | X
Elaborar BS y Contratos | [8 empty] | X
Firma de BS y empezar tramites de contratos | [9 empty] | X | X
Legalizar contratos | [11 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Recepción de Pedidos | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
Solicitar al Director de Prog. El No. Libros por CREADS y por semestre | [10 empty] | X | X | X | X | X | X
Organizaciòn de Libros (Kids) y contratos de Envio | [18 empty] | X | X | X | X | X
Envio a los CREADS | [22 empty] | X
Organizaciòn Losgistica de Entrega a los CREADS | [23 empty] | ?
Entrega de Kids a los Primiparos a los CREADS | [23 empty] | ?
Entrega de libros a los antiguos | [23 empty] | ?
Devoluciòn de Libros a los CREADS al Almacèn
Liquidaciòn de Contratos
Pagos a Proveedores

## Cronograma
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CODIGO: A.GF-03.02.F.01 | VERSION: 2 | FECHA: 2014/05/14
CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO
Mes:
Fecha de Actividades
Evaluar Material Pedagógico
Solicitar el Material Pedagógico a Compras por Centro Tutorial y por Semestre adjuntando la respectiva evaluación
Enviar Térrminos de Referencia y Cantidades del Material Pedagógico a Editoriales
Recepcionar las Cotizaciones
Elaborar Ordenes de Compra y Contratos
Recepcionar los Pedidos en los Centros Tutoriales
Organizar los Kits y Material Pedagógico para Entrega a Estudiantes
Entregar el Material Pedagógico a Estudiantes I Semestre
Entregar el Material Pedagógico a Estudiantes Antiguos
Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes |  |  | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes | Ultimo día para entrega de Material Pedagógico a Estudiantes
Devolver el Material Pedagógico sobrante a las Editoriales
Realizar Informe Consolidado de Material Pedagogico y Remitirlo al Area de Activos