## proyectos inversión
|  |  | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | [17 empty] | MESES | MACROPROCESOS
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Plantilla para procedimientos | [8 empty] | 1 | E. | DE- | 00. | 00. | 00. | M. | 00. | INICIO | Enero | Direccionamiento estratégico
|  |  | MACROPROCESO: |  | Planeación Estratégica | [6 empty] | 4 | M. | PE- | 01. | 01. | 01. | MCO. | 01. | FINAL | Febrero | Planeación Estratégica
|  |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: |  | Identificación, inscripción, seguimiento y análisis de proyectos de inversión | [6 empty] | 5 | A. | CO- | 02. | 02. | 02. | MR. | 02. | ACTIVIDAD | Marzo | Comunicación estratégica
[12 empty] | 1 | SE. | GC- | 03. | 03. | 03. | MFR. | 03. | DECISION | Abril | Gestión de calidad
|  |  | Código: |  | Versión: |  | Fecha de Aprobación: |  |  |  |  | 1 |  | IN- | 04. | 04. | 04. | MPP. | 04. | REFERENCIA | Mayo | Proyección Social
|  |  | E.PE-02.01 |  | 4 | Día | 7 | Mes | 10 | Año | 2013 | 6 |  | DO- | 05. | 05. | 05. | PC. | 05. |  | Junio | Investigación
[12 empty] | 2 |  | PS- | 06. | 06. | 06. | F. | 06. |  | Julio | Docencia
|  | Si usted copia o imprime este documento, el SIG de la Universidad del Quindío lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.uniquindio.edu.co en el enlace del Sistema Integrado de Gestión. | [11 empty] | AC- | 07. | 07. | 07. | FT. | 07. |  | Agosto | Gestión Documental
[14 empty] | GH- | 08. | 08. | 08. | G. | 08. |  | Septiembre | Gestión Jurídica
|  | ELABORÓ: |  | Ana Maria Hernandez Arenas | CARGO: | Profesional Especializado, código 2028, grado 13 |  |  |  | FECHA: | 2012-06-04 |  |  | GAC- | 09. | 09. | 09. | INT. | 09. |  | Octubre | Gestión Financiera
|  | REVISÓ: |  | Gustavo Adolfo Rincón Botero | CARGO: | Jefe Oficina Asesora de Planeación, Código 1045, Grado 9 |  |  |  | FECHA: | 2012-02-10 |  |  | GF- | 10. | 10. | 10. | OD. | 10. |  | Noviembre | Gestión Humana
|  | APROBÓ: |  | Gustavo Adolfo Rincón Botero | CARGO: | Jefe Oficina Asesora de Planeación, Código 1045, Grado 9 |  |  |  | FECHA: | 2012-02-10 |  |  | GBI- | 11. | 11. | 11. |  | 11. |  | Diciembre | Gestión Bienestar Institucional
[14 empty] | GB- | [7 empty] | Gestión Apoyo Académico
|  | HISTORIAL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO | [11 empty] | GRA- | [7 empty] | Administración campus
|  | VERSIÓN DEL DOCUMENTO |  | RIGE A PARTIR DE | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | [8 empty] | GD- | [7 empty] | Gestión Biblioteca
|  | 1 |  | 2011-05-23 | Se eliminó el Formato Registro Ficha EBI Código E.PE.02.00.01.F02 y se ajustaron los pasos del Flujograma No. 11 En cuanto al seguimiento de los Proyectos y el paso 12 informando al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el porcentaje de ejecución de los Proyectos y se eliminó el paso 13 por cuanto no se ejecuta. | [8 empty] | GJ- | [7 empty] | Gestión Recursos Académicos
|  | 2 |  | 2012-02-13 | Se actualizó el formato de proyectos de inversión y se agregaron dos puntos de control en el procedimiento. Además de agregar el paso de informe de rendición de cuentas a la Contraloría. | [8 empty] | CI- | [7 empty] | Control interno
|  | 3 |  | 2013-01-25 | Actualización del responsable del procedimiento, objetivo y establecimiento de puntos de control.
|  | 4 |  | 2013-10-07 | Se actualizó la actividad 15 en cuanto a la implementación del formato de seguimiento a los proyectos contenidos en el POAI.
1. OBJETIVO:
Identificar, inscribir y formular proyectos para la inversión de la Universidad del Quindío, permitiendo el seguimiento y evaluación del cumplimieto de las metas institucionales.
2. ALCANCE:
El procedimiento aplica desde la presentación de los proyectos de inversión por parte de los interesados hasta el análisis, aprobación, seguimiento y envío de informe de gestión a entes de control y vigilancia.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS: Sistema de información y administración donde reposan todos los proyectos que presentan las diferentes dependencias y la comunidad universitaria, en concordancia con los manuales, procedimientos y demás parámetros determinados, cuyos objetivos se direccional a definir la viabilidad y elegibilidad de los proyectos. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Las actividades señaladas en el proyecto se deben consignar en un grafico de barras que describa el tiempo necesario para su ejecución. OBJETIVO GENERAL: Es el objetivo mas amplio de desarrollo de la Universidad, al cual contribuye el proyecto. El proyecto por si solo no puede alcanzar el objetivo general, pero si debe contribuir a su logro. OBJETIVO ESPECIFICO: Son las soluciones concretas al problema, que el proyectos desea atender. Es el logro de una nueva situación. Cada objetivo específico debe llevar su indicador. INDICADOR: Son la base para el seguimiento y la evaluación del proyecto, permite concretar los resultados en cantidad, calidad y tiempo. INFORME DE SEGUIMIENTO: Consolidación del plan de Acción que se diligencia en un formato elaborado para consignar la información de ejecución de metas y recursos de cada componente del proyecto de inversión, de sus cronogramas y recursos por actividades, tareas y objeto de gasto, indicadores. Un completo y detallado informe de gestión de los logros y dificultades en el desarrollo de sus respectivos componentes. CUADRO DE COSTOS: Es el presupuesto del Proyecto, el cual contiene el detalle de costos de las principales inversiones a ejecutar en el desarrollo del proyecto. PLAN DE ACCIÓN (PA): El plan de acción es un tipo de plan que prioriza las acciones más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas, constituyendo la guía o estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto que cuenta con recursos asignados en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el cuadro de costos. PROYECTO: Conjunto de actividades orientadas hacia la inversión, fundadas en una planificación completa y coherente, mediante la cual se espera que un conjunto específico de recursos humanos y materiales produzca un grado determinado de desarrollo. VIABILIDAD: Condiciones técnicas, económicas, administrativas, institucionales ambientales y legales suficientes para la aplicación y ejecución del Proyecto.
4. REFERENCIA NORMATIVA
5. CONDICIONES GENERALES
PRINCIPIOS: La formulación de planes de acción y planes de gestión se regirá por los siguientes principios: • Coordinación: En la elaboración de los Planes de Acción o de Gestión anuales, las diferentes Unidades Organizacionales, con la orientación y asesoría de la Oficina de Planeación y Desarrollo, deben definir y coordinar las acciones y actividades que requieren responsabilidad compartida con otras dependencias ya sean internas o externas. • Continuidad: Los Planes de Acción y de Gestión anuales deben garantizar el desarrollo de los programas, proyectos y metas con los cuales se pretenden alcanzar los objetivos del Plan Estratégico, los objetivos estratégicos o los objetivos de calidad de la Universidad. • Eficiencia: Los Planes de Acción de los proyectos de inversión y de Gestión anuales debe permitir el cumplimiento de los objetivos específicos y actividades relacionadas con las estrategias Institucionales, al menor costo posible, optimizando el uso de los recursos financieros, físicos y humanos. • Coherencia: Las actividades aprobadas en los Planes de Acción de los proyectos deben guardar coherencia con los objetivos del Plan Estratégico, las metas de calidad o los objetivos estratégicos e institucionales. • Planificación: El Plan de Acción de los proyectos debe permitir la concordancia entre el presupuesto de la Universidad, el Plan Estratégico y las actividades contempladas en el proyecto de inversión que soporta.
OBJETIVOS DE LOS PLANES DE ACCIÓN (PA): Los objetivos de los Planes de Acción (PA) de proyectos de inversión son los siguientes: Objetivo General: • Organizar las actividades y recursos para el cumplimiento de los objetivos plasmados en los proyectos de inversión, en concordancia con las metas del Plan Estratégico. Objetivos Específicos: • Planificar la asignación y ejecución de los recursos académicos, físicos, humanos y financieros de los diferentes sectores de la Universidad del Quindío involucrados dentro del proyecto radicado. • Facilitar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los proyectos de inversión en concordancia con el plan estratégico y los objetivos estratégicos e institucionales. • Servir de insumo para evaluar los resultados de la gestión realizada a través de proyectos de inversión al interior de la institución.
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN: La Oficina de Planeación y Desarrollo realizará seguimiento a los Planes de Acción de los proyectos. El seguimiento se fundamentará en la aplicación de los indicadores y en lo realizado sobre lo programado en cada proyecto de inversión. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: Cuando por alguna circunstancia se modifique, adicione o suprima una actividad del PA, éste deberá ser remitido inmediatamente a la Oficina de Planeación y Desarrollo de la Universidad del Quindío. Es preciso señalar que toda modificación del PA debe enmarcarse en los objetivos, metas y programas propuestos por el Plan Estratégico y el proyecto radicado para la vigencia. APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN: El Plan de Acción elaborado por el responsable del proyecto será remitido a la Oficina de Planeación y Desarrollo, para su revisión, discusión y aprobación. Dicha Oficina cuenta con 10 días hábiles para su pronunciación o aprobación.
6. CONTENIDO
FLUJOGRAMA
N° |  | SIMBOLO | ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE(S) |  |  | OBSERVACIONES |  | DOCUMENTO Y/O REGISTRO
1 | INICIO | 5 | INICIO
2 | ACTIVIDAD | £ | Asesorar a los interesados sobre los formatos y metodología para presentación de proyectos de inversión. |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 |  |  |  |  | E.PE-02.01.F.01 proyectos de inversión
3 | ACTIVIDAD | £ | Diligenciar el formato de proyectos de inversión con base en las metas establecidas en el plan estratégico y en el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) |  | Interesado |  |  | El formato se debe diligenciar sea para registrar el proyecto como nuevo, para realizar actualizaciones Y/o adiciones presupuestales. |  | E.PE-02.01.F.01 proyectos de inversión
4 | ACTIVIDAD | £ | Recibir proyecto para revisión |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 |  |  |  |  | E.PE-02.01.F.01 proyectos de inversión
5 | DECISION | ¸ | Revisar que el proyecto este completamente diligenciado y este enfocado respecto a las metas del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Estratégico Institucional y que tenga recursos asignados en el Plan Operativo anual de inversiones Proyecto cumple: ir al Paso 8 Proyecto para ajustes: ir al Paso 3 |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13
6 | ACTIVIDAD | £ | Enviar observaciones del proyecto, si es el caso, al interesado. |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 |  |  |  |  | E.PE-02.01.F.01 proyectos de inversión
7 | ACTIVIDAD | £ | Recibir proyecto con observaciones para realizar los ajustes correspondientes . Continua paso 3. |  | Interesado |  |  |  |  | Comunicación Escrita o Correo Electrónico
8 | ACTIVIDAD | £ | Diligenciar el formato de viabilidad para ser firmado por le Jefe de Planeación. |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 |  |  |  |  | E.PE-02.01.F.01 proyectos de inversión
9 | ACTIVIDAD | £ | Revisar la viabilidad de los proyectos de inversión |  | Jefe oficina Asesora Planeación y desarrollo |  |  |  |  | E.PE-02.01.F.01 proyectos de inversión
10 | DECISION | ¸ | Se firma la viabilidad? Si : Ir al paso 12 No: ir al Paso 11 |  | Jefe oficina Asesora Planeación y desarrollo
11 | ACTIVIDAD | £ | Devolver el proyecto a los interesados con las observaciones para realizar los ajustes si es el caso y continua con paso 3. |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 |  |  |  |  | E.PE-02.01.F.01 proyectos de inversión
12 | ACTIVIDAD | £ | Entregar viabilidad firmada al área Financiera para registrar el rubro presupuestal del proyecto. |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 |  |  |  |  | E.PE-02.01.F.01 proyectos de inversión
13 | ACTIVIDAD | £ | Archivar viabilidades en carpeta física de proyectos de inversión y todo el proyecto en archivo digital. |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 |  |  |  |  | E.PE-02.01.F.01 proyectos de inversión
14 | ACTIVIDAD | £ | Comunicar al interesado la viabilidad del proyecto para su ejecución enviando el archivo digital del proyecto con la ficha de viabilidad diligenciada. |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 |  |  |  |  | correos electrónicos
15 | ACTIVIDAD | £ | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de los proyectos de inversión de acuerdo con la información suministrada por el área Financiera. |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 Interesado |  |  |  |  | E.PE-02.01.F.01 Proyectos de Inversión E.PE-02.01.F.02 Seguimiento Proyectos POAI
16 | ACTIVIDAD | £ | Revisar la ejecución presupuestal al finalizar el año para los proyectos de inversión y diligenciar las fichas requeridas por la Contraloría Departamental que tengan relación directa con la misma. |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 |  |  | La información de contrataciones la hace periódicamente el área de Compras de la Universidad y sirve como apoyo en la ejecución presupuestal. |  | Formato Contraloría Departamental
17 | FINAL | 5
7. PUNTOS DE CONTROL
| No. ACTIVIDAD |  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | CONTROL |  | FRECUENCIA |  | RESPONSABLE |  | REGISTRO ASOCIADO
| 5 |  | Revisar que el proyecto este completamente diligenciado y este enfocado respecto a las metas del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Estratégico Institucional y que tenga recursos asignados en el Plan Operativo anual de inversiones |  | Emite viabilidad y verifica el diligenciamiento del Proyecto |  | Cada vez que se requiera |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 |  | E.PE-02.01.F.01 proyectos de inversión
| 15 |  | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción de los proyectos de inversión. |  | Seguimiento |  | Trimestral |  | Profesional Especializado, Código 2028, grado 13 |  | E.PE-02.01.F.01 proyectos de inversión
No. ACTIVIDAD |  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | CONTROL |  | FRECUENCIA |  | RESPONSABLE |  | REGISTRO ASOCIADO
Note on B61: Alba Lucia Rios Tellez: Punto de control: Es la acción o mecanismo definido para asegurar el cumplimiento de la actividad. Los controles se identifican en las actividades más relevantes y son de aplicación oportuna. Cuando hay ausencia de controles adecuados que aumentan el riesgo de errores en la gestión o ejecución de procedimientos se dice que hay debilidad de control. Clases de control: -Verificación de datos, documentos, requisitos a través de listas de chequeo -Verificación de tiempo en los procedimientos que tiene términos legales o administrativos. -Análisis de datos o Análisis documental utilizado para reconocimientos jurídico-administrativos, caso típico es el reconocimiento de la Prima Técnica. -Análisis numérico o estudio de los soportes numéricos que permiten la iniciación, continuación o terminación de un proceso, utilizado para reconocimientos financieros y contables. -Análisis estadístico y probabilístico de documentos que soportan iniciación, continuación o terminación de un proceso, utilizado para procedimientos de planeación.
Note on F62: Indique el mecanismo o acción de control utilizado, ejemplos: 1. Verificar los documentos antes de enviarlos. 2. Comunicar el PEI a los líderes de los procesos y advertir su compromiso para con este documento. 3. Propiciar el acompañamiento de los solicitantes durante el desarrollo del diseño. 4. En el formato de solicitud de Bienes y Servicios, se requiere la firma de X jefe cada vez que se solicita un equipo. 5. Contar con una evaluación técnica-Económica detallada y específica de las obras.
Note on H62: Se indica cuando se hace el control