## venta servicios extensión
|  |  | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | [17 empty] | MESES | MACROPROCESOS
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 3 | E. | DE- | 00. | 00. | 00. | M. | 00. | INICIO | Enero | Direccionamiento estratégico
|  |  | MACROPROCESO: |  | CENTRO DE EXTENSIÓN | [6 empty] | 11 | M. | PE- | 01. | 01. | 01. | MCO. | 01. | FINAL | Febrero | Planeación Estratégica
|  |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO: |  | PROCEDIMIENTO VIABILIDAD, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS Y CONTRATOS PARA LA VENTA DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN | [6 empty] | 4 | A. | CO- | 02. | 02. | 02. | MR. | 02. | ACTIVIDAD | Marzo | Comunicación estratégica
[12 empty] | 2 | SE. | GC- | 03. | 03. | 03. | MFR. | 03. | DECISION | Abril | Gestión de calidad
|  |  | Código: |  | Versión: |  | Fecha de Aprobación: |  |  |  |  | 7 |  | IN- | 04. | 04. | 04. | MPP. | 04. | REFERENCIA | Mayo | Proyección Social
|  |  | M.PS-01.03 |  | 4 | Día | 8 | Mes | 7 | Año | 2013 | 6 |  | DO- | 05. | 05. | 05. | PC. | 05. |  | Junio | Investigación
[12 empty] | 2 |  | PS- | 06. | 06. | 06. | F. | 06. |  | Julio | Docencia
|  | Si usted copia o imprime este documento, el SIG de la Universidad del Quindío lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.uniquindio.edu.co en el enlace del Sistema Integrado de Gestión. | [11 empty] | AC- | 07. | 07. | 07. | FT. | 07. |  | Agosto | Gestión Documental
[14 empty] | GH- | 08. | 08. | 08. | G. | 08. |  | Septiembre | Gestión Jurídica
|  | ELABORÓ: |  | Gustavo Adolfo Rincón Botero Alba Lucía Ríos Téllez | CARGO: | Jefe Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Profesional Especializado Planeación |  |  |  | FECHA: | 2013-07-02 |  |  | GAC- | 09. | 09. | 09. | INT. | 09. |  | Octubre | Gestión Financiera
|  | REVISÓ: |  | Marcelino Galvis Nieto Liliana Serna Vélez | CARGO: | Profesional Especializado Secretaría Ejecutiva |  |  |  | FECHA: | 2013-07-04 |  |  | GF- | 10. | 10. | 10. | OD. | 10. |  | Noviembre | Gestión Humana
|  | APROBÓ: |  | Patricia Landázuri | CARGO: | Directora ( e ) Centro Proyección Social |  |  |  | FECHA: | 2013-07-08 |  |  | GBI- | 11. | 11. | 11. |  | 11. |  | Diciembre | Gestión Bienestar Institucional
[14 empty] | GB- | [7 empty] | Gestión Apoyo Académico
|  | HISTORIAL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO | [11 empty] | GRA- | [7 empty] | Administración campus
|  | VERSIÓN DEL DOCUMENTO |  | RIGE A PARTIR DE | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | [8 empty] | GD- | [7 empty] | Gestión Biblioteca
|  | 2 |  | 2013-04-30 | Identificación de controles.
|  | 4 |  | 2013-07-08 | Se cambia centro de proyección social por centro de extensión, se cambian los Acuerdos derogados por el actual Acuerdo 02 del 19 de abril de 2013. Se define los tipos de convenio que se manejan en el macroproceso para venta de servicios. | [8 empty] | CI- | [7 empty] | Control interno
1. OBJETIVO:
Asegurar la calidad de los procesos en la gestión de convenios o contratos para la venta de productos, servicios, asesorías especializadas, de tal forma que se garantice la ejecución de los compromisos adquiridos con calidad, responsabilidad social y beneficios económicos y sociales para la Universidad del Quindío.
2. ALCANCE:
Inicia con el análisis y detección de necesidades del entorno en materia de productos, servicios y asesorías especializadas que requieran las entidades Públicas y Privadas y termina con el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción del usuario.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
-Acta de Finalización (también llamada de Terminación): Documento suscrito entre las partes que da por finalizado el convenio o contrato. -Acta de Inicio: Documento suscrito entre el interventor/supervisor y el contratista, en el cual se deja constancia de la fecha a partir de la cual se inicia la ejecución de las actividades objeto de la orden contractual, contrato o convenio. -Acta de Liquidación: Documento suscrito entre las partes en el cual se termina la ejecución de las actividades objeto del contrato y se declara a paz y salvo las partes. Debe efectuarse dentro del término fijado en la orden contractual, contrato o convenio específico o en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización de la orden contractual, contrato o convenio. -Apropiación: Autorizaciones máximas de gastos impartidas por el ordenador del gasto. -Contrato (también denominada Orden contractual): Acuerdo de voluntades mediante el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer algo, a cambio de una contraprestación en dinero o en especie. - Contrato interadministrativo: Acuerdo de voluntades suscrito entre dos o más entidades públicas, en el cual una de las entidades recibe contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones pactadas. -Convenio: Aquel acuerdo de voluntades mediante el cual las partes establecen compromisos e intenciones generales o específicos de cooperación mutua, para desarrollar en forma planificada actividades de interés y beneficio común. Los convenios podrán materializarse mediante acuerdos, memorandos, actas o cartas de entendimiento. - Entidad externa: Entidad pública o privada que pacta un convenio o contrato con la Universidad Nacional de Colombia y desembolsa recursos para la ejecución de un proyecto. - CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Oferta de servicios: Documento mediante el cual la universidad ofrece un servicio de asesoría, consultoría o extensión.
4. REFERENCIA NORMATIVA
Acuerdo 02 del 19 de abril de 2013, por medio del cual se expiden las políticas de Extensión de la Universidad del Quindío
5. CONDICIONES GENERALES
1. La propuesta para el proyecto debe ser conocida por el comité de investigación y/o extensión de la facultad y estar aprobada por el Consejo de Facultad. 2. El convenio, contrato, debe ser suscrito por el delegado por el Rector de la Universidad del Quindío, de acuerdo con la normatividad vigente. 3. La propuesta debe especificar los aportes, las contrapartidas y los compromisos de las partes, entre otras. 4. Para el cierre del proyecto se requiere haber cumplido con todas las obligaciones y se emite un acta de finalización. 5. Las propuestas internas deberán incluir un presupuesto en el que se especifiquen, al menos, los siguientes rubros: a) Materiales y suministros del proyecto. b) Gastos de transporte. c) Gastos de alojamiento y alimentación. d) Costos del personal: incluye personal vinculado y no vinculado a la Universidad y sus respectivos seguros o seguridad. e) Equipos: alquiler o compra. f) Inversión en infraestructura física. g) Gastos generales: servicios públicos requeridos, papelería y similares. h) Pago de estampillas u otros impuestos. i) Valor estimado del uso de la infraestructura universitaria que se utilizara en los proyectos: laboratorios, equipos especializados, etc. j) Imprevistos, no superiores al 5% de los costos de la propuesta. k) Distribución de recursos para fondos de investigación, biblioteca y para administración según lo establecido en el artículo 27 del Acuerdo 02 del 19 de Abril del 2013 (Política de Extensión. Excepcionalmente, y cuando se trate de convenios o contratos del sector público, podrá omitirse en el presupuesto lo concerniente al parágrafo 3 de esta condición. 6. Las Unidades académicas o administrativas responsables de los proyectos fijarán, en dicho presupuesto, los honorarios y bonificaciones del personal participante, de acuerdo con la normatividad que rige esta materia (Acuerdo 02 del 19 de Abril 2013). 7. Estipular en la propuesta la forma de pago en porcentaje y en tiempo. Se diligenciará el formato del Macroproceso de Gestión Humana ( A.GH-02.05.F01) Informe de cumplimiento por actividades de labor adicional, el cual se diligencia al momento de la publicación de la resolución, autorizando el pago de labor adicional participación en actividades de extensión. Tipos de convenio : 1. Cuando la Institución elabora y presenta propuesta, 2. Cuando se requiere la intervención de la Institución para una propuesta elaborada externamente. Cuando se firma un convenio de solicitud de interventención por parte del Consejos de Facultad, Se debe de diligenciar la Ficha técnica proyecto de Extensión M.PS-01.01.F.05, solo en la IDENTIFICACION DEL PROYECTO y enviar mensual al Centro de Extensión a la vez que el acta de costos mensuales si aplica.
Los documentos soporte, si aplican para el convenio ( requeridos en el formato SOLICITUD DE ELABORACIÓN Y/O REVISION DE CONVENIOS EN GENERAL Y CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES, Código: A.GJ-03.00.07.F.01 del macroproceso Jurídico) son: - Carta de intención -Proyecto presentado y avalado por la Universidad -Vo.Bo.Vicerrectoría Administrativa (si el convenio tiene implicaciones presupuestales) -Vo.Bo. de la Vicerrectoría de Investigaciones (si el convenio es para Desarrollo de Investigación) -Vo.Bo. de la Vicerrectoría de Académica -Vo.Bo. de la Coordinación de prácticas académicas o de trabajos de grado (Para convenios de prácticas o pasantías) según el reglamento de practicas -Vo.Bo. de la Dirección del Centro de Proyección Social y Educación continuada (Si se trata de convenios de oferta de programas de educación continuada y proyectos de extensión) -Certificado de disponibilidad presupuestal o de contrapartida y/o registro presupuestal -Presupuesto aprobado por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo -Documentos que acreditan la existencia y representación legal de la Entidad o Institución contraparte -Consulta de Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales de la Institución o Entidad contraparte y su representante legal
6. CONTENIDO
FLUJOGRAMA
N° |  | SIMBOLO | ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN |  | RESPONSABLE(S) |  |  | OBSERVACIONES |  | REGISTROS
1 | INICIO | 5
2 | ACTIVIDAD | £ | Identificar las necesidades de servicios, generadas por diagnóstico del entorno o solicitud de intervención. |  | Decanos, Directores Centros de Extensión, funcionario docente o administrativo |  |  | Las necesidades pueden surgir de licitaciones de empresas públicas o privadas, análisis de mercado o productos de investigación o solicitudes de entidades o personas |  | Diagnóstico Licitación Solicitud de servicio
3 | ACTIVIDAD | £ | Estudiar la propuesta y emitir concepto previo sobre la misma para estudio por Consejo de Facultad. |  | Director Extensión Facultad o Decano respectivo |  |  |  |  | Oficio con concepto dirigido al Consejo de Facultad
4 | DECISION | ¸ | Es aprobado?. SI: Se asigna un responsable del proyecto y continúa con el trámite. NO: Se devuelve al responsable indicando los motivo por los cuales no es aprobado. |  | Consejos de Facultad |  |  |  |  | Acta Consejo Facultad Oficio asignando responsable del proyecto
5 | ACTIVIDAD | £ | Elaborar oferta de servicios y remitir a la entidad correspondiente. |  | Decano con funcionario responsable |  |  | Si es aceptada se continúa con el trámite
6 | ACTIVIDAD | £ | Solicitar a la Oficina Jurídica revisión o elaboración del convenio/ Contrato de acuerdo al procedimiento Administración de Convenios y Contratos del macroproceso Jurídico ( A.GJ-03.07) |  | Responsable de el Proyecto |  |  | Formato: SOLICITUD DE ELABORACIÓN Y/O REVISION DE CONVENIOS EN GENERAL Y CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES A.GJ-03.00.07.F.01 |  | Convenio/ Contrato Formato: SOLICITUD DE ELABORACIÓN Y/O REVISION DE CONVENIOS EN GENERAL Y CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES A.GJ-03.00.07.F.01
7 | ACTIVIDAD | £ | Una vez firmado el convenio, diligenciar dos copias de ficha técnica proyecto y remitirlas (ambas) a la Dirección del Centro de Extensión. |  | Responsable del Proyecto |  |  | Nota: Si el convenio se firma por propuesta de la Universidad se debe de diligenciar en su totalidad la Ficha técnica proyecto de Extensión M.PS-01.01.F.05 , por otra parte si es un convenio de solicitud de intervención por parte de la Institución para una propuesta externa, Solo de sebe de diligenciar la información de identificación del proyecto en la Ficha técnica proyecto de Extensión M.PS-01.01.F.05 |  | Ficha técnica proyecto de Extensión M.PS-01.01.F.05
8 | ACTIVIDAD | £ | Una vez aprobado por el Director del Centro de extensión , gestionar rubro presupuestal de los recursos que ingresarán a través del convenio o contrato. |  | Secretaria Dirección Centro de extensión |  |  | Remitir formato ficha técnica de proyectos |  | Memorando general Anexando, Ficha técnica proyecto de Extensión M.PS-01.01.F.05
9 | ACTIVIDAD | £ | Asignar rubro presupuestal y Certificado de disponibilidad presupuestal para iniciar la ejecución del proyecto. |  | Profesional especializado área Financiera |  |  | Por el rubro asignado se ejecutan todas las actividades previstas para la ejecución del proyecto. |  | CDP-Certificado de Disponibilidad Presupuestal
10 | ACTIVIDAD | £ | Tramitar Acta de Inicio, donde se establece la ejecución de las actividades asociadas al proyecto. |  | Responsable del Proyecto |  |  | Cuando la Universidad deba elaborar el Acta de Inicio se utilizará el formato establecido en el SIG |  | Acta de inicio Empresa Contratante. Formato Acta de Inicio de convenios y/o contratos de la Universidad del Quindío
11 | ACTIVIDAD | £ | Ejecutar las actividades definidas en el plan de trabajo del proyecto. |  | Responsable del Proyecto |  |  | Deberá tenerse en cuenta instructivo para contratación de la Vicerrectoría Administrativa
12 | ACTIVIDAD | £ | Gestionar la aprobación de las bonificaciones y contratos de personal previstas en el proyecto de extensión y tramitar con el área de Compras la adquisición de elementos y bienes requeridos. |  | Responsable del Proyecto |  |  | El destino final de los bienes comprados por el proyecto de extensión será determinado por el Decano respectivo.
13 | ACTIVIDAD | £ | Gestionar ante la entidad contratante el Acta de Terminación (Según Convenio). Acta de liquidación del Convenio y remitirla al área financiera. |  | Responsable del Proyecto |  |  | Cuando la Universidad tenga que elaborar el Acta de finalización se utilizará el formato establecido por el Sistema Integrado de Gestión. |  | Acta de liquidación entidad contratante Formato Acta Finalización de convenios y/o contratos de la Universidad del Quindío Formato Acta de Liquidación de convenios y/o contratos de la Universidad del Quindío
14 | ACTIVIDAD | £ | Elaborar informe final técnico final y remitir a la Dirección del Centro de extensión. |  | Responsable del Proyecto |  |  |  |  | Informe Final Técnico y Financiero
15 | ACTIVIDAD | £ | Verificar la ejecución del proyecto y elaborar un informe financiero de ejecución del convenio. |  | Profesional Especializado Área Financiera |  |  |  |  | Formato de informe de convenios
16 | ACTIVIDAD | £ | Aplicar encuesta, analizar, interpretar resultados e implementar acciones de mejora. |  | Profesional Especializado |  |  |  |  | Formato Encuesta de Satisfacción
17 | FINAL | 5
7. PUNTOS DE CONTROL
|  | No. ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | CONTROL | FRECUENCIA |  |  | RESPONSABLE |  | REGISTRO ASOCIADO
|  | 3 | Estudiar la propuesta y emitir concepto previo sobre la misma para estudio por Consejo de Facultad. |  | Verificar Viabilidad del proyecto | permanente |  |  | Director Extensión Facultad o Decano respectivo |  | Oficio con concepto dirigido al Consejo de Facultad
|  | 6 | Solicitar a la Oficina Jurídica revisión o elaboración del convenio/ Contrato de acuerdo al procedimiento Administración de Convenios y Contratos del macroproceso Jurídico ( A.GJ-03.07) |  | Verificar lista de chequeo de documentos requeridos. | permanente |  |  | Responsable de el Proyecto Profesional Oficina Jurídica |  | Convenio/ Contrato Formato: SOLICITUD DE ELABORACIÓN Y/O REVISION DE CONVENIOS EN GENERAL Y CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES A.GJ-03.00.07.F.01
Note on C34: Gustavo Adolfo Rincón Botero: Tipos de convenios, contratos, organizar rubros